## 業務日報(11月1日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-01 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 12:00 |  |  |  |  | PCセットアップ
2 | 13:00 |  | ～ | 15:00 |  |  |  |  | 新社屋対応（九電工）
3 | 15:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | PCセットアップ
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | 新社屋対応
電気の引き込み方法について、九電工の方と打ち合わせを行いました。
引き込み方法は２つあり、電設担当の河野さんに見積もりを出してもらうことになりました。
PCセットアップ
起動のための認証（ID/パスワード入力）と、サーバーに接続するための認証と、２回も入力しないといけないため
起動時の認証を自動化しました。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月4日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-04 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | PCセットアップ、新社屋対応
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | 新社屋対応
作業をまとめました。
・OAフロアの範囲を確認する
・電気の引き込み方法の確定
・照明の位置と機器の確定
・換気/エアコンの確定
・セキュリティ（SECOM）の内容把握と確定
・LAN配線・機器の確定
PCセットアップ
端末が今後増えていくので、すべての端末の設定が自動的に反映されるようにしました。（ゼロアドミニストレーション化）
システム管理の工数を減らすための予防措置です。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月5日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-05 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | PCセットアップ、新社屋対応
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | 新社屋対応
・OAフロアの範囲を確認する ⇒ 田中さんに確認し、総務事務室・工事部室がOAフロアの対象とのこと。
・電気の引き込み方法の確定 ⇒ ３９万円。専務に報告しましたが、高すぎるとのこと。 他の見積もりを早急に出すよう電設業者に伝えました。
・照明の位置と機器の確定 ⇒ 事務室・工事部室は二重天井ではないので、吊り下げ式に変更。 吊り下げの配線をむき出しにするかダクトをつけるか要検討
・換気/エアコンの確定 ⇒ 今週中には見積もりと図面を提出できる見込みとのこと（電設：河野殿）
・セキュリティ（SECOM）の内容把握と確定 ⇒ 田中監督経由で説明を依頼
・LAN配線・機器の確定 ⇒ 機器については選定済み。
瀬口さん現場用Wifi準備
瀬口さんが今週中に必要とのことなので、UQモバイルよりデモ機を借りとりあえず使ってもらう事にしました。
あす、NTTドコモから見積もりが来るので、稟議を上げたいと思います。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月6日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-06 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | 新社屋対応・トライ原価まとめ
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | 新社屋対応
・OAフロアの範囲を確認する ⇒ 田中さんに確認し、総務事務室・工事部室がOAフロアの対象とのこと。
・電気の引き込み方法の確定 ⇒ ３９万円。専務に報告しましたが、高すぎるとのこと。 他の見積もりを早急に出すよう電設業者に伝えました。
⇒ 見積もりが３０万円に減額。電柱のメーカーから正式見積が届いたので、差額を反映させたとのこと。
・照明の位置と機器の確定 ⇒ 事務室・工事部室は二重天井ではないので、吊り下げ式に変更。 吊り下げの配線をむき出しにするかダクトをつけるか要検討
⇒ 外灯が必要かどうか確認を求められましたが、見積りも無しに検討できないと伝え、見積書を提出するよう依頼しました。
・換気/エアコンの確定 ⇒ 今週中には見積もりと図面を提出できる見込みとのこと（電設：河野殿）
・セキュリティ（SECOM）の内容把握と確定 ⇒ SECOM営業の賀来さんが来社し新しい図面をもってきましたが、どこに何があるのかわかる様に凡例を追加・再提出するよう依頼。
・LAN配線・機器の確定 ⇒ 機器については選定済み。
トライ原価システム評価
トライ原価を現場・事務所にて試験運用しましたが、要望が多々あり、また請求発行が管理できないといったクリティカルな問題がありました。
トライ原価に代わるシステムを、今週中に基本設計（おおまかな機能設計）を終わらせ、来週水曜にはスケジュールを提出したいと思います。
トライ原価の機能＋αで考慮すると、年内には完成できると思います。
請求漏れが問題になっているので、優先的に工事一覧と請求管理を今月中に作成し、問題に対応できるようにしようと思います。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月7日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-07 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | 新社屋対応・トライ原価まとめ
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | 新社屋対応
・OAフロアの範囲を確認する ⇒ 田中さんに確認し、総務事務室・工事部室がOAフロアの対象とのこと。
・電気の引き込み方法の確定 ⇒ ３９万円。専務に報告しましたが、高すぎるとのこと。 他の見積もりを早急に出すよう電設業者に伝えました。
⇒ 見積もりが３０万円に減額。電柱のメーカーから正式見積が届いたので、差額を反映させたとのこと。
・照明の位置と機器の確定 ⇒ 事務室・工事部室は二重天井ではないので、吊り下げ式に変更。 吊り下げの配線をむき出しにするかダクトをつけるか要検討
⇒ 外灯が必要かどうか確認を求められましたが、見積りも無しに検討できないと伝え、見積書を提出するよう依頼しました。
・換気/エアコンの確定 ⇒ 今週中には見積もりと図面を提出できる見込みとのこと（電設：河野殿）
・セキュリティ（SECOM）の内容把握と確定 ⇒ SECOM営業の賀来さんが来社し新しい図面をもってきましたが、どこに何があるのかわかる様に凡例を追加・再提出するよう依頼。
⇒ 凡例付きの図面を頂きました。専務に転送しておきます。
・LAN配線・機器の確定 ⇒ 機器については選定済み。
トライ原価システム移行
新システムの機能をまとめています。来週月曜には機能と各機能の概要をまとめ、スケジュール作成に移行したいと思います。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月8日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-08 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | 新社屋対応・トライ原価移行
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | 新社屋対応
・OAフロアの範囲を確認する ⇒ 田中さんに確認し、総務事務室・工事部室がOAフロアの対象とのこと。
・電気の引き込み方法の確定 ⇒ ３９万円。専務に報告しましたが、高すぎるとのこと。 他の見積もりを早急に出すよう電設業者に伝えました。
⇒ 見積もりが３０万円に減額。電柱のメーカーから正式見積が届いたので、差額を反映させたとのこと。
・照明の位置と機器の確定 ⇒ 事務室・工事部室は二重天井ではないので、吊り下げ式に変更。 吊り下げの配線をむき出しにするかダクトをつけるか要検討
⇒ 外灯が必要かどうか確認を求められましたが、見積りも無しに検討できないと伝え、見積書を提出するよう依頼しました。
・換気/エアコンの確定 ⇒ 今週中には見積もりと図面を提出できる見込みとのこと（電設：河野殿）
・セキュリティ（SECOM）の内容把握と確定 ⇒ SECOM営業の賀来さんが来社し新しい図面をもってきましたが、どこに何があるのかわかる様に凡例を追加・再提出するよう依頼。
⇒ 凡例付きの図面を頂きました。専務に転送しておきます。
・LAN配線・機器の確定 ⇒ 機器については選定済み。
トライ原価システム移行
機能をまとめ、２５画面、18帳票となりました。今月中にデータベースやWEBサーバー等の動作環境・開発環境の構築と、５画面程作成する予定になると思います。
（５画面＝工事管理・工事一覧・請求処理・入金処理・未収一覧）
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月11日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-11 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | 新社屋対応・トライ原価移行
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | 新社屋対応
・OAフロアの範囲を確認する ⇒ 田中さんに確認し、総務事務室・工事部室がOAフロアの対象とのこと。
・電気の引き込み方法の確定 ⇒ ３９万円。専務に報告しましたが、高すぎるとのこと。 他の見積もりを早急に出すよう電設業者に伝えました。
⇒ 見積もりが３０万円に減額。電柱のメーカーから正式見積が届いたので、差額を反映させたとのこと。
・照明の位置と機器の確定 ⇒ 事務室・工事部室は二重天井ではないので、吊り下げ式に変更。 吊り下げの配線をむき出しにするかダクトをつけるか要検討
⇒ 外灯が必要かどうか確認を求められましたが、見積りも無しに検討できないと伝え、見積書を提出するよう依頼しました。
・換気/エアコンの確定 ⇒ 今週中には見積もりと図面を提出できる見込みとのこと（電設：河野殿）
・セキュリティ（SECOM）の内容把握と確定 ⇒ SECOM営業の賀来さんが来社し新しい図面をもってきましたが、どこに何があるのかわかる様に凡例を追加・再提出するよう依頼。
⇒ 凡例付きの図面を頂きました。専務に転送しておきます。
・LAN配線・機器の確定 ⇒ 機器については選定済み。
トライ原価システム移行
開発環境と動作確認用環境を作成しています。
新しいシステムは、WEBアプリとして構築するので、実際に運用する環境はOSはLinux,WEBサーバーはApache,データベースはMySQL,開発言語はPHP+JavaScriptに
なります。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月12日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-12 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | 新社屋対応・トライ原価移行
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | 新社屋対応
１３時より関係者全員を集めた全体会議に参加しました。
・全体のとりまとめを坪根社長が行う
・電柱を工事部事務所横に設置しそこから引き込むこと、またその見積もりを出すこと
・警備のカメラの位置を見直す
・建屋につけるロゴマークの看板の配線を追加する
・入口のデコレーションに何を使うか早急に決める
・玄関の段差をなくし、土足でミーティングルームに入れるようにする
テラステーション故障対応
テラステーションが故障しアクセスできなくなったため、下記作業にて対応し、１３日の朝復旧し事務所の方々にいままでどおり使える事を確認してもらいまいた。
・ハードディスク内のデータ取り出し用の環境の構築（テラステーションのハードディスクは、そのままではWindowsからアクセスできないため）
・テラステーションのように振る舞うための仮想サーバーの作成
・データ移行
嘉光社長PCのセットアップ
Windowsの初期設定・Office、JW-CAD,ｐｄｆ編集ソフトのインストール、メールの設定を行い、依頼主の竹村さんに渡しました。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月13日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-13 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | テラステーション故障対応
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | テラステーション故障対応
昨日より徹夜で作業をおこない、朝復旧しました。
事務所の方々に今までどおり作業できることを確認しました。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月14日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-14 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | テラステーション故障対応
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | テラステーション故障対応
昨日対応したテラステーション対応ですが、午前中は問題なく動作していましたが午後から接続できなくなる現象が発生しました。
現象を確認すると、時間の経過やサーバーアクセスとは関係なく、サーバーが停止・再開を繰り返していました。
なぜ停止・再開をくりかえしているのか、ログ等をみてもエラーが記録されていないためわからない状況ですが
様々な観点から調査し早急に復旧させたいと思います。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月15日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-15 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | テラステーション故障対応
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | テラステーション故障対応
原因が判明し、対処しました。
原因はサーバーを動作する基盤となる仮想化ソフトでした。
仮想化ソフトをVMWareからVirtualBoxに変更した結果、サーバーが停止することがなくなりました。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月16日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-16 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | 新社屋対応・トライ原価移行
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | トライ原価移行
開発環境の構築として次の作業を行いました。
・Apache（アパッチ：WEBサーバー） のインストール・セットアップ
・MySQL（データベース）のインストールセットアップ
・PHP（開発言語）のインストール
・Bootstrap(ブートストラップ：WEBアプリ開発用部品の集まり）のインストールセットアップ
Bootstrapを使用した簡単な画面を作成。動作確認を行い、作成したページが動作することを確認しました。
専務PCセットアップ
発注していた専務のPCが届いたのでセットアップを行いました。
・HDDからSSDへの移行
・旧PCのハードディスクの移設
・Officeのインストールとメールの移行
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月19日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-19 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | 新社屋対応・トライ原価移行
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | トライ原価移行
データベースの設計をおこなっていますが、データの変更履歴を持たせるように考えています。
運用で問題になるのが、誰がいつ設定したかわからないので問題があっても追跡できない事です。
また、履歴の保存方法も件数が増えたときのパフォーマンス低下も考慮しなければならないため
慎重に設計したいと思います。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月20日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-20 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | 新社屋対応・トライ原価移行
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | トライ原価移行
設計したデータベースのテーブルを、実際のデータベース上に構築し、ダミーデータをもとに運用に問題がないか確認しました。
１万件のデータがある状況で、挿入・検索・更新・削除が２０ミリ秒以内で完了しているので、パフォーマンス的にみて問題はないと思われます。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月21日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-21 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | 新社屋対応・トライ原価移行
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | トライ原価移行
ログイン画面と、ログイン画面で入力された内容を受け取って処理するサーバー側のプログラムを作成しています。
ネットにサンプルがあるので、それをベースに作りましたが、あくまでログインできた人とできない人を分けるための機能しか無く
ログインできた人がやっていいことを制限できる機能（ロール(role)：役割）を追加しています。
また、その役割を各ページで参照できるようにし、更新ができない人には更新ボタンがないページが表示されるようにしたいと思います。
（ボタンを使えないようにしただけでは、ツールを使えば使えるようにできるため）
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月22日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-22 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | 新社屋対応・トライ原価移行
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | トライ原価移行
ログイン画面ができたので、トップページを追加しました。
ログインできたら日報の画面がすぐに表示できるように考えましたが、
このトップページにお知らせや行事予定・ToDo等を表示できるようにすれば、課題や問題の共有化ができるのではと思います。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月23日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-23 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 10:00 |  |  |  |  | トライ原価移行
2 | 10:00 |  | ～ | 14:00 |  | 瀬口さんPCトラブル対応 |  |  | 瀬口さんPCトラブル対応
3 | 14:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | トライ原価移行
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | トライ原価移行
ログイン画面をスマホで表示しても崩れないように変更しました。
対応スマホはiPhone4 (640x960ピクセル）相当以降を考えて、動作確認をしたいと思います。
PCは17インチモニタ、タブレットは6インチを最低ラインと考えて画面の調整を行いたいと思います。
瀬口さんPC対応
武蔵川の現場からトライ原価の日報を入力できるようにしましたが、接続できないとの事で対応しました。
事務所にもってきてもらって対応しようと思いましたが、現場に戻ったら動かないかもしれないので、現場まで行き対応しました。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月25日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-25 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | トライ原価移行
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | トライ原価⇒給与大臣連携確認
月末の締めの前に、給与大臣への取り込みに問題がないか確認しました。
ラクパティエさんという方の給与が出力される問題がありましたが、調査の結果、佐藤さんが入力したと思われる日報にラクパティエさんが入力されていました。
また、給与大臣に渡すデータをcsvファイルに出力し、それをExcelで開くことで別の集計表を作ることができました。
ピボットテーブルは便利なので、平松さんや矢野さんに覚えて欲しいのでレクチャーしていきたいとも思いました。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月26日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-26 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | トライ原価移行
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | トライ原価移行
PHPという言語で作成していますが、データベースへのアクセスや役割ベースの画面遷移の実装に、思った以上に時間がかかっています（予定１日に対し実績２日）
導入と理解に２日程度かかると思いますが、実装を簡単にできるスケルトン（骨組み）を導入し、工期を短縮させたいと思います。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月27日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-27 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | トライ原価移行
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | トライ原価移行
スケルトンの選定を実績を考慮し、Laravelを導入することにしました。
・画面遷移が１行で記述でき、記述方法も簡略
・簡単な認証画面が最初から用意されている。
・複雑な認証（役割の付加等）も最初から考慮されており、追加が簡単にできる。
・データベースからのデータ取り出しや更新が１行で記述できる
・画面のパーツ化と再利用が簡単にできる
明日からデータベースアクセスの改変と、パーツ（確認画面、通知画面、リストから選択する画面、モーダル画面（OKかキャンセルを押すまで消えない画面の枠組み））を
作りたいと思います。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月28日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-28 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | トライ原価移行
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | トライ原価移行
データベースアクセスを、PHPで記述したものからLarabelの機能のORMを使ったものに変更しました。
また、タイトルとOKボタン、キャンセルボタンのみの画面を作成し、タイトルとボタンの間に、別の画面の部品を埋め込んで表示できるパーツを作りました。
このパーツがあれば、１時間かかる実装が１０分程度でできるようになると思います。
明日からデータベースアクセスの改変と、パーツ（確認画面、通知画面、リストから選択する画面、モーダル画面（OKかキャンセルを押すまで消えない画面の枠組み））を
作りたいと思います。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月29日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-29 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | トライ原価移行
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | トライ原価移行
昨日作成したモーダル画面をベースに、確認画面、リスト選択画面を作成しました。
リスト選択画面には汎用性をもたせ、リストの中身を自由に設定できるようにしています。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(11月30日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-11-30 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | トライ原価移行
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | 昨日作成したリスト表示がスマホのサイズではあふれてしまうので、溢れないようにサイズを調整するようしました。
他のパーツも同じように対応しました。
あと、全ての画面の上に表示するメニューバーを作成しました。
ログインする前はアイコンとシステムの名前が表示されるだけですが
ログインするとメニューと利用者の名前が表示されるようになっています。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ