## スケジュール
[32 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [28 empty] | 3
 | time axis 2019-05-05 to 2020-03-07
 | time axis 2019-05-05 to 2020-03-07
■現状調査
■ | 日報入力システム
開発環境作成
データベース作成・動作確認
データベース作成
連動用データ作成機能の作成
入力画面作成・動作確認
スマホ用画面作成
PC・タブレット用作成
第一回操作性レビュー
レビュー結果反映
第二回操作性レビュー
レビュー結果反映
仮稼働
自動仕訳機能作成
仕訳データ連携機能作成
データ連携テスト
本稼働
■トライ原価システム導入
機能調査・確認
手配
インストール
機能確認
サーバー機移行
クライアント展開
新PCへの環境移行（メール等）
試験運用（日報入力）
本稼働
■新システム
開発環境・運用環境作成
セキュリティ
ログイン
工事管理
工事管理
工事登録・編集・削除
工事一覧
工事実績
工事台帳
受注管理
請求処理
入金処理
未収一覧
発注管理
発注処理
支払処理
未払一覧
業者別支払い一覧
収支管理
工事清算一覧
現場管理
現場登録・編集・削除
日報管理
日報入力
日報集計
社員別出面一覧
現場別出面一覧
勤怠表
業者別月別一覧
マスター管理
得意先マスター
外注マスター
社員マスター
材料マスター
単位マスター
科目マスター
勤務区分マスター
役職・役割マスター
■ヤマダ電機WEBシステム開発
一次開発（データ取り込み・編集機能）
機能追加（Excelファイル出力）
伝票入力機能追加（Excelファイル）
日報入力が可能になり次第テスト運用開始
マスター系は、本来最初に着手しますが、工事管理系を優先させるため、暫定的にデーターベースツールを使い管理します。
加療中
EXCELへの入力とトライ原価への入力を平行して実施します
計画変更により予定削除
変更理由：過去にトライ原価で日報入力していたが、PCが壊れたため使えなくなった。
新たに作るより、実績のある慣れたシステムを使えるようにした方が良いため。
計画変更
トライ原価システムは、新システム移行まで運用します
計画変更
変更理由：トライ原価の機能不足
実際に運用した結果、以下の問題点が露呈
・請求管理（請求・入金・相殺）が無い
・消費税10％未対応
・社員の現場ごとの出面が確認できない。
・支払管理（発注・請求・支払等）が
ないため、資金繰計画が作れない
・帳票の書式に過不足がある。
※建設大臣は会計システムなので、請求管理といった販売管理機能がないため、新規開発となります。
専務にて機能確認後、運用を開始
新システム切替
※トライ原価システムのデータは移行して流用します。

## 業務日報(12月2日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-12-02 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | プログラム作成
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | 工事の追加・変更・削除の作成作業を行っています。
進捗としては２日程の遅れとなっていますが、他の工程に流用するなどして挽回したいと思います。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(12月5日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-12-05 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | プログラム作成
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告 |  |  | 今朝は大変失礼しました。
これから身を引き締め挽回したいと思います。
・プログラム作成
画面上の項目の入力規制やハッキング対策（SQLインジェクション、バイナリ挿入等への対策）を組み込んでいます。
明日中にはスケジュールの「工事の登録・変更・削除」を完了できる見込みです。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(12月6日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-12-06 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | プログラム作成
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告
・画面遷移図・画面仕様書作成
システムの画面構成と、現在着手している画面についてイメージと説明を作成しました。日報とともに添付します
・プログラム作成
画面仕様書を作成中に、請求残・入金残を計算するのに税込の受注額があったほうがいいと思い追加しました。
自動計算＋手動入力であれば、過去データにも対応できると思います。
入力チェックが終わり、データベースの追加・変更に着手しましたが、あと４時間程度で完了できる見込みです。
本来は今日中に終わらせたいと思っていたので、明日遅れ分を取り戻したいと思います。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(12月7日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-12-07 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | プログラム作成
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告
・プログラム作成
工事データの追加・変更については完了しました。削除については物理的削除（データベースから削除）ではなく論理的削除（このデータは削除されたとマークする形）を
とり、誤って削除された場合に備えようと思います。２・３時間あれば終わると思うので、自宅にて対応したいと思います。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(12月8日
業務日報 | [14 empty] | 本人
日付 |  | 2019-12-08 |  |  |  |  | 氏名 | 長野 昌也
No | 時 間 |  |  |  | 外出 | 用 件 | 対 応 者 |  | 内 容 |  |  |  |  | 次回訪問
1 | 9:00 |  | ～ | 18:00 |  |  |  |  | プログラム作成
2 |  |  | ～
3 |  |  | ～
4 |  |  | ～
5 |  |  | ～
6 |  |  | ～
7 |  |  | ～
8 |  |  | ～
9 |  |  | ～
10 |  |  | ～
11 |  |  | ～
12 |  |  | ～
13 |  |  | ～
14 |  |  | ～
15 |  |  | ～
16 |  |  | ～
0
17 |  |  | ～
18 |  |  | ～
19 |  |  | ～
20 |  |  | ～
報 告
・プログラム作成
トライ原価では１工事＝１工種/現場でしたが、複数登録できるようにし工事（＝契約）全体での集計ができるようにしています。
他の積算ソフトでもそうなっているので、仕様もそうしました。
本日は複数化と工種/現場入力画面の作成を行いました。
データベースとの連携まではできませんでしたが、画面の大まかな動きまで完了しました。
画面仕様を更新したので、添付いたします。
明日の予定 |  |  | 午前
午後
[10 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(12月10日
業務日報 | [8 empty] | 本人
日付 | 2019-12-10 |  | 氏名 | 長野 昌也
報 告 |  | ■新社屋
安部保居堂の山田さんと打ち合わせを行いました。
無線ルーターやハブ等ネットワーク機器の工事に関しては、山田さんが電設業者と話して進めるのが早いとのことなので、一度話をして頂き、見積をだしてもらうようお願いしました。
■横田さんPC故障
横田さんのPCの電源が入らなくなったため、サーバーで作業できるように対応しました。
■給与明細の印刷がずれる
矢野さん、横田さんより、何度調整しても給与明細がずれるので対応をお願いされました。
みたところ、全体が同じ量ずれているのではなく、行間の設定が間違ったように印刷されていました。
給与大臣指定の用紙に給与大臣から印刷するので、行間がずれるとは考えられないため、コピー機の故障と考え緊急のメーカー修理をお願いしました。
調査の結果、ローラーが滑るため発生しているとのことで、対応をお願いし無事印刷できるようになりました。
■お歳暮対応
昨日社長より電話があり、お歳暮の準備をするよう出勤中に電話があり、到着後平松さんにその旨伝えましたが
今日になっても何もしていない様なので、小一時間程度で、工事一覧をベースに取引先別受注高の一覧の作成と、お中元の送付先リストをメンテしお歳暮送付先リストとして
平松さんに渡し、お中元の時と同じように処理すればよいのではとお伝えしました。
■プログラム開発
昨日作成した画面の、メモデータの編集機能を作成しました。 佐藤さんや瀬口さんから工事の記録として残したいので、３．４行のメモ欄では足りないとの事だったので、
複数のメモを追加できるようにしました。
また、いつ、誰が書いたかをわかるよう、個々のメモの先頭にヘッダーを設け、ヘッダーに日付・時刻・更新者を表示するようにしました。
■勤怠について
竹村さんから話がありました。明日よりタイムカードに打刻します。
明日の予定 |  | 午前
午後
[5 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(12月11日
業務日報 | [8 empty] | 本人
日付 | 2019-12-11 |  | 氏名 | 長野 昌也
報 告 |  | ■プログラム開発
請求処理の画面のスケルトン（骨組み）を作成しました。明日中に入力・データベース登録まで完成させます。
■休みについて
進捗が遅延しているにもかかわらず休んでしまい申し訳ありませんでした。残業等で挽回し、年内はオンスケで終わる様頑張りたいと思います。
■トライ原価の見立て不足について
以前トライ原価を使っていたという言葉をそのまま受けて使えるソフトだと思い込んでしまったのが原因だと思います。
また、問題があればその時対応し対処できるだろうと、想定の甘さも原因だと思います。
もっと冷静に全体から細かくブレイクダウンしていかなければならないと考えています。
すぐに結果をだせるか不安はありますが、努力していきたいと思います。
明日の予定 |  | 午前
午後
[5 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(12月12日
業務日報 | [8 empty] | 本人
日付 | 2019-12-12 |  | 氏名 | 長野 昌也
報 告 |  | ■プログラム開発
今日はあまり邪魔が入らず集中して進めることができ、明日には請求処理が完成できる見込みです。
入金処理は、取引先・入金日・入金額と、その金額をどの請求に振り分けるかを設定する画面になるので
できれば明日中に作成し、２日分の遅延を取り戻したいと思います。
今週中に未収一覧までできるように頑張りたいと思います。
明日の予定 |  | 午前
午後
[5 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(12月13日
業務日報 | [8 empty] | 本人
日付 | 2019-12-13 |  | 氏名 | 長野 昌也
報 告 |  | ■プログラム開発
本日は請求処理のデータ保存と、請求に紐づける工事の選択画面の作成をおこない、請求処理画面が完成しました。
できるだけ早く挽回したいと思いますので、支払い処理のスケルトンを帰ってから作りたいと思います。
明日の予定 |  | 午前
午後
[5 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(12月14日
業務日報 | [8 empty] | 本人
日付 | 2019-12-14 |  | 氏名 | 長野 昌也
報 告 |  | ■プログラム開発
今日は入金処理の画面作成とデータベースとの連動を作成しました。あと細かな調整（PCの画面でもスマホの画面でもみれる等）をやって完成となりますので
明日作業して終わらせるつもりです。
あと、今日専務が矢野さんと話していた相殺と過入金・過払金も考慮しています。
請求処理の画面に過入金額を表示して、請求を立てる時に参照できるように考えています。
あと、時間を作って、請求処理にメモ機能を他の画面から移植しようと思います。
色々とつけたい機能がありますが、まずは運用に耐えられるられるレベルまで完成させたいと思います。
明日の予定 |  | 午前
午後
[5 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ

## 業務日報(12月16日
業務日報 | [8 empty] | 本人
日付 | 2019-12-16 |  | 氏名 | 長野 昌也
報 告 |  | ■プログラム開発
今日より未収一覧に着手しました。基本的には工事毎に工期・契約額・請求日（直近３回程度）・請求額・入金日・入金額の一覧表で考えています。
ぱっと見て、ちゃんと請求をだしているか、入金はされているかをチェックできるようにできたらと思っています。
ちょっと大変ですが、ｐｄｆ形式で表示できれば、矢野さんや相良さんでも印刷がどうのこうの言わずにやってくれるのではないかと思いますので
頑張ってみようと思います。
明日の予定 |  | 午前
午後
[5 empty] | 給油 | 車番（ ） | 宇佐美 | Ｌ